## 마케팅
MSCL 주간 업무 보고
(2026.04.20. ~ 2026.04.24.)
성명: | 주성호 | 부서명: | 기획,마케팅
1. KPI 목표 달성 현황
구분 | 단계 |  | 현재 | 비고
자체상품 제작 | 1. 블랭킷 봄,여름제품. 2. 신규상품기획 |  | 샘플제작중
스와들업 판매개선 | 1.출산 선물이미지 강화 (선물포장 패키지 개선) |  | 전문업체 미팅예정
베베스완 | 1. 재고확인 2.부족상황에 대한 대응방안 |  | 입고 물량 확인중
2. 금주 주요 업무
전주 |  | 금주
공통 |  | 공통
○신상품 개발 |  | ○신상품 개발
→여름용 블랭킷 : 원단 5종 선정 및 디자이너에게 샘플(각 2매) 제작 요청 완료. (샘플 확인 및 수령 하는대로 모니터 모집 및 카켄 테스트 준비) |  | →여름용 블랭킷 : 샘플 도착 완 / 수정 할 부분 있는지 확인중 (문제 없을시 카켄 테스트 실시)
신제품 개발 관련 아이디어 모집중 |  | →여름용 블랭킷 추가분 (립스탑 원단) : 디자이너에게 연락 및 원단 확인중
○베베스완 인 박스 / 스와들업 선물박스 |  | ○패키지 박스 관련
→베베스완 - 일본 업체 2곳 미팅 실시(비용 및 사양 확인), 1곳에 형태 확인용 무지 샘플 제작 요청. |  | →베베스완 V5- 업체 관련 - 박스 모양 확인 및 제작일정 확인 -> 4월 13일까지 디자인 제출시 5월8일까지 제작 가능 -> 업체가 제시한 샘플 박스 모양의 문제로 약 1주간의 딜레이가 예상됨 (지속적으로 업체와 연락중) 사내 작업 - 일본 / 미국 공통 사용 인박스 디자인 4월10일까지 제작예정 *5월8일까지 통상발주분이 제작완료 안될 경우, 미국 라스베거스 Abc Show 용으로 먼저 샘플 의뢰로 제작이 필요 할 것 으로 보임 (비용 5장 약 2만5천엔)
→스와들업 - 기프팅 구상 및 박스 디자인 수립 |  | →스와들업 - 기프팅 구상 및 박스 디자인 수립 -> 베베스완 인박스 제작이 딜레이 됨에 따라 1~2주 딜레이예정
○Lovetree 홈페이지 이전 |  | ○모니터
→쇼피파이 이전 업체 확정 및 스케줄 수립 |  | →외주업체 - 3월 미비하였던 스와들업 / 쿠션 / 네스틱의 모니터 요청
스와들업 |  | 스와들업
○日本放送(라디오) 노출 관련 |  | ○단종으로 인해 SKU 깨짐 제품
→스와들업 라디오 노출 관련 브랜드 인지도 확산 미팅 및 광고 조사 |  | →홈페이지에서 원가 판매 -> 해당 제품들 확인하여 가격수정 예정
베베스완 |  | ○日本放送(라디오) 노출 관련
○37/38차 스케줄 확인 및 생산 스케줄 확인 |  | →일본 방송 선전협동조합과 스와들업 방송 내용 미팅
→37차 600장 / 38차 미정(한국에 지속적 확인)
→수입 확정분량 미정으로 인한 대응책마련 및 컨탠츠제작 |  | 베베스완
○영문판 착용법 일러스트 제작(뽀찌마루)
○영문판 착용법 일러스트 제작(뽀찌마루) |  | →신생아 완료 / 대면안기 스케치 확인 및 확정
→5가지 착용법 중 1건(신생아) 완료 / 나머지 4건의 착용법 완료 일정 확인중 |  | →바깥보기 / 어부바 / 부스터 각각 1~2주마다 제작 의뢰
3. 차주 중점 추진 계획
베베스완 인박스 디자인 및 패키지 박스 확정
빅사이트 베이비 엑스포 백월 디자인 제작
타겟 맞춤형 인플루언서 신규 발굴 및 협업 캠페인 확대
4. 종합 평가 및 제언 (Summary)

## 물류
MSCL 주간 업무 보고
(2026.04.20. ~ 2026.04.24.)
성명: | 정유엽 |  | 부서명: | 물류
1. KPI 목표 달성 현황
항목 | 연간 목표 | 1분기 목표 | 월간 목표 | 현재 실적(1月~현재) | 월간 목표 달성률
오배송률 | 0.2%(25年 0.18%) | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 00.0% (▲ 0%)
재고 관리 정확도 | 98%(25年 97.9%) | 98 | 98 | 98.7 | 00.0% (▼ 0%)
신사업 발굴 | 1 | 1 | ─ | ─
2. 금주 주요 업무
전주 |  |  | 금주
○ 온오프라인 주문 처리 및 배송관리 |  |  | ○ 온오프라인 주문 처리 및 배송관리
- EC점장관리(발주 및 쇼핑몰 업데이트관리) |  |  | - EC점장관리(발주 및 쇼핑몰 업데이트관리)
- 발재관련 매크로 업데이트(EC데이터↔야마토/재고양식 변환) |  |  | - 발재관련 매크로 업데이트(EC데이터↔야마토/재고양식 변환)
○ 쿠션, 베베스완인박스등 재고 및 생산일정, 발주관리 |  |  | ○ 쿠션, 베베스완인박스등 재고 및 생산일정, 발주관리
○ 거래처 업무협업 |  |  | ○ 거래처 업무협업
- 코나폰 3PL 업무협업 및 재고관리 |  |  | - 코나폰 3PL 업무협업 및 재고관리
- 네모즈, 세택 배송건 처리 |  |  | - 네모즈, 세택 배송건 처리
○ ASTM 인증 |  |  | ○ ASTM 인증 |  |  | 창고이전준비
- 라벨링 4/3 수정본 제출완료, 회신대기중 |  |  | - 라벨링 테스트 통과, 베베스완측 라벨 및 설명서 제조준비
- 다리구멍이슈: 연구소 내부 논의중
○ 물류팀 직원채용 |  |  | ○ 물류팀 직원채용 |  |  | 1. 팔레트 & 파레트렉 구입
- 동유모 아르바이트 공고재게(시급 1,400엔→1,500엔) |  |  | - 이나가키(1993년생) 채용, 5/7 부터 출근예정 |  |  | a. 팔레트: 50,000엔(장당 1,000엔)
○ 박선아 대표의전 |  |  | ○ 베베스완 발주 |  |  | b. 팔레트렉: 348,000엔(개당 14,500엔)
- 4/9~4/11 |  |  | - 38차 2,000개 5/6 출고예정 |  |  | c. 운반비: 25,000엔
○ 베베스완 38차 발주미정 |  |  | - 39차 2,000개 5/11 출고 계획중. |  |  | 합계: 423,000엔
- 현 재고(4/6) 약 2,500개 |  |  | - 현 재고(4/20) 약 1,388개
- 5/1 YKK 부자재 일본에서 선적예정에 대한 스케줄 단축 요청중. |  |  | ○ 쿠션 가격인상 |  |  | 2. 주말 물품 운반(1일 기준)
○ 박스히어로(재고관리 프로그램) |  |  | - 하기 4번 내용 참조 |  |  | a. 4톤 차량: 48,500엔
- 전체 SKU 등록완료, 제품바코드와 IMG 입력예정. | [5 empty] | b. 인건비: 60,000~80,000엔
- 모바일로 SKU 제품 바코드 및 IMG 실시간 확인가능 |  |  | ○ 쎄택 장기재고 폐기 |  |  | 합계: 11만~13만엔
- 일부 제품 3~4파레트 분량 폐기 예정
|  |  | - 폐기처리 실비용 확인 후 정용대표와 폐기비용 협의 |  |  | 3. 보안카메라 설치
a. 설치장소: 임대구역 내
b. 설치장소에 콘센트 없을 시 지정업체에서 공사
3. 차주 중점 추진 계획
○ 물류팀 직원채용
○ ASTM 라벨링 패스 여부
○ 베베스완 38차 발주 및 출고일 협의
4. 쿠션제조단가 변경
[휴비스 솜단가 인상] kg당 400원 → 쿠션 600원 인상. 쿠션과 외피 모두 인상됨. 석유수급 불균형으로 불가피한 인상이며, 추가인상의 여지가 있음. [인상 후 쿠션제조단가] 1. Cushion Inner : 17,250원 (2020년 15,000원, 5년간 인상률 15%) 2. Original Cover Grey : 8,900원 (2022년 8,400원, 4년간 인상률 6%) 3. Cover Modal : 11,100원 (2024년 10,800원, 2년간 인상률 3%)
Note on B8: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 제조불량으로 인한 반품 및 재배송 건수 제외
Note on A9: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 불일치 SKU / 총 SKU

## 서포트
MSCL 주간 업무 보고
(2026.04.20. ~ 2026.04.24.)
성명: | 최영수 | 부서명: | 서포트팀
1. 주요 프로젝트
구분 | 단계 |  | 현재 | 비고
SG 인증 | 1. 서류심사 2. 제품테스트 3. 공장테스트 |  | 2. 제품 사전심사
조직 구조 및 업무 효율성 개선 | 1. 부서별 업무분장 재정비 2. 직무기술서 3. 위임전결규칙 4. 표준업무처리 5. 성과측정 |  | 브리핑 준비 중 (전직원 대상)
2. 금주 주요 업무
전주 |  | 금주
○ 호주 sell out 보고 |  | ○ 4월 급여데이터 작성 → 노무사 송부
○ 사무실 인테리어 견적 (계속) |  | ○ 사무실 인테리어 견적 (계속)
○ money forward 회계시스템 내부 교육 (계속) |  | ○ money forward 회계시스템 내부 교육 (계속)
- 하반기부터 기존 회계시스템과 병행 예정
○ SG 인증 제품 사전검사
- 인증협회 위탁 기관에 검사 의뢰 |  | ○ 신규 인턴(야마모토 히카리) 근무 시작
- 검사 완료까지 1개월 이상 소요 (본검사 별도) |  | - 템플대학 아시아학 전공, 4학년
○ 블랭킷 ASTM, CPSIA 검사 |  | - 특기: 일본어, 한국어, 영어, 중국어(초급) 가능
- SGS Japan과 협의 중 |  | ○ 외부업체 할인율 기준 신설
○ 출장 관리 규정 신설 |  | - 세부내역 별첨
- 세부내역 별첨 |  | ○ 영업이사 영입
- 임원 전문 채용업체(비즈리치)와 계약 진행 중
- 골든 위크 전 공고문 게재 예정
- 소요 예산: 기본 85만엔 + 채용 후 연봉의 15%
○ Brillia 有明 계약 연장
- 야칭 30만엔 + 관리비 2만엔 = 매월 32만엔
(최초 제안 야칭 32만엔 → 2만엔 인하)
3. 차주 중점 추진 계획
○ SG 인증 공장검사 일정 협의 (2박 3일 예정)
- 베베스완 측에 안전, 품질 관련 매뉴얼 요청 중
- 매뉴얼 완성 후, 5~6월에 공장 실사가 가능하도록 협의
4. 기타 의견
○ 베베스완 AS 접수 증가
- 1~3월 총 31건 → 4월 1일~20일 15건 접수 (초기불량 10건, 사용 중 파손 5건)
- 베베스완 판매량 증가에 따라 AS 요청도 증가 예상. 지속적인 모니터링 필요