## 2026년 베베스완(bebeswan) 미국진출 사업 계획서

미국 시장 진출을 핵심 동력으로 설정하고, 일본 시장의 안정적 운영과 글로벌 확장을 집중적으로 이행하여 한단계 더 도약하는 해로 인원 및 운영에 더욱 집중하여야겠음.

## 1. 사업 목표 및 핵심 전략

- 핵심 목표: 2026년 2/4분기 내 미국 시장 첫 판매 개시 및 브랜드 안착.

- 미국 전략: 오프라인 쇼(Prego Show, ABC Show)를 통한 딜러 확보 및 온라인 채널 동시 구축.

- 일본 전략: 기존 매출 사승 및 효율적 자원 배분을 통한 미국 진출 지원.

- 글로벌 소싱: 유럽(독일) 전시회를 통한 신규 라인업 확보 및 트렌드 분석.

## 2. 연간 주요 로드맵 (Global Schedule)

| 분기 | 주요 일정 (미국) | 주요 일정 (일본 및 공통 업무) |
| --- | --- | --- |
| 1분기 | • 3월: 뉴욕 Prego Show 참관 | • 미국 전시회 참관시 업체 시장 조사 공유 |
|  | • 인증/승인 절차 완료 및 패키지 디자인(박스/라벨) 확정 • 인증 후 첫 선적 200개 진행 • 자사몰 / AMAZON 입점 진행 | • 인력 배분 계획 수립 (출장 및 본사 상주 인원 분리) • 컨텐츠지원/마케팅지원/홈페이지,상세페이지디자인지원 |
| 2분기 | • 4월18일-19일: Olando Prego Show 참가 | • 리플렛 및 전시자료준비_디자인 인원지원 |
|  | • 5월: Las Vegas, NV ABC Show (핵심: 딜러 수주 시작) | • 리플렛 및 전시자료준비_디자인 인원지원 |
|  | • 5월30일: Chicogo Prego Show 참가 | • 리플렛 및 전시자료준비_디자인 인원지원 |
| 3분기 | • 8월22일: Dalla TX Prego Show 참가 | • 리플렛 및 전시자료준비_디자인 인원지원 |
|  | • 9월15d일 - 17일: 독일 Kind Und Jugend Baby Expo 참관 | • 독일 엑스포를 통한 신제품 소싱 및 일본/미국 동시 런칭 검토 |
|  | • 9월19일: Phoenix AZ Prego Show 참가 | • 리플렛 및 전시자료준비_디자인 인원지원 |
| 4분기 | • 10월17일 : 보스턴 Prego Show 참가 | • 리플렛 및 전시자료준비_디자인 인원지원 |
|  | • 11월7일 : 로스앤젤레스 Prego Show 참가 | • 리플렛 및 전시자료준비_디자인 인원지원 |

## 3. 부문별 세부 실행 계획

### A. 미국 시장 준비 (Pre-launch)

- 인증 및 법규: 미국 유아용품 안전 기준(CPSC/ASTM/JPMA 등) 최종 승인

- 디자인 및 인쇄: 전시회 사용 디자인 및 인쇄물 제작

- 현지 정서에 맞는 브랜드 스토리텔링 강화.

- 디지털 인프라: 아마존(Amazon) 및 자사몰 등록, SNS(인스타그램/틱톡) 마케팅 활용 방안 구축.

### B. 글로벌 전시회 및 세일즈

- ABC Show (5월): 실질적인 B2B 계약의 정점. 딜러용 상담 자료 및 발주 시스템 사전 점검.

- Prego Show 시리즈: 지역별 타겟 마케팅을 통해 브랜드 인지도 확산 및 로컬 네트워크 형성.

- 유럽 엑스포 (9월): 독일 전시회를 통해 차세대 먹거리가 될 신제품 물색 및 글로벌 트렌드 파악.

### C. 조직 및 자원 관리 (Resource Allocation)

- 인원 관리: * TFT 구성: 미국 현지 대응팀(전시회 및 딜러 관리)과 일본 본체 유지팀으로 이원화.

- 전시회 일정이 집중된 4~5월, 10~11월 인력 공백 방지를 위한 스케줄링.

- 물류 및 재고: 미국 내 물류 거점(3PL 등) 확보 및 재고 순환 최적화.

## 4. 재무 및 기대 효과

- 2025년 성과: 일본 총 매출액 약 4.7억 엔, 당기순이익 약 9천만 엔의 건실한 재무상태로 베베스완 제품 자체의 성장가능성 확보.

- 2026년 전망: 초기 미국 진출 비용(전시회 참가비, 물류비)이 발생하나, 3월 인증후 온라인 매출과 5월 ABC 쇼 수주로 매출 성장 가속화.